## Sheet1 (2)
铅山县“我为群众办实事”重点民生项目情况汇总表
填报时间：2021年11月21日
序号 | 项目名称 | 领办领导 | 责任部门 | 目标任务 | 时间进度安排 | 措施路径（具体措施） | 目前进展情况
|  | 领办领导 | 责任部门 | 目标任务 | 原计划 |  | 完成进度% | 目前进展情况
1 | 持续优化营商环境 | 未小刚 | 县优化营商环境成员单位 | 在企业开办及注销、获得电力、获得用水用气、办理建筑许可、不动产登记、纳税、政务服务、市场监管、包容普惠创新等重点领域实现环节再简化、时限再压缩、成本再降低、服务再提升、机制再完善、助推民营经济高质量发展。 | 持续推进 | 深入了解掌握民营企业当前发展面临的实际困难及希望解决的问题。 | 100% | 成立铅山县优化营商环境工作领导小组，制定了《铅山县优化营商环境2021年工作要点》、《铅山县优化营商环境工作领导小组及内设专项小组工作职责》、《铅山县贯彻〈江西省优化营商环境攻坚行动方案〉落实意见》，制定了《2021年铅山营商环境日活动方案》。开展了全县“转作风、优环境、抓落实、促发展”专项活动。
2 | 推进“人生十件事”联办 | 未小刚 | 县行政服务中心管委会、县卫健委、县医保局、县教体局、县民政局、县公安局、县人社局等 | 以“出生第一件事”为标准，全面推进自然人全生命周期“人生十件事”政务服务改革，为全县城乡居民提供出生、就医、就学、身后等事项办理一站式服务。 | 持续推进 | 新生儿父母在本市助产机构“出生第一件事”专窗提出联办申请，由助产机构引导群众通过“赣服通”上饶分厅申领落户所需的电子证照，然后在“出生第一件事”模块联办出生登记落户，系统将自动调取落户所需的电子结婚证、居民身份证电子凭证、居民户口簿电子凭证以及新生儿电子出生医学证明，派出所户籍民警在上饶市人口信息管理系统的“常住人口管理>>外网办理”功能模块，进行预审、审核、办结。居民户口簿领取采用邮寄送达(到付)或自行到落户地派出所领取两种方式，由新生儿父母在提交联办申请时自主选择。 | 100% | （一）“出生第一件事”。自2021年5月6至今，全县共分娩677人，其中符合线上办理条件（赣政通、赣服通）的有392人，全县通过赣服通办理355人，赣政通办理1人，线上办理率为90.81%，线下办理出生证343人。人社部门社保卡业务共办理事项128件。 （二）“医保一件事”。自9月20日开始实施，9月29日参加统一培训，目前共受理“医保一件事”联办事项100件，均已受理办结，办结率100%。 （三）“军人退役一件事”。按照上级统一部署安排，从9月1日开始试运行，2021年秋季共接收自主就业退役士兵116人，已受理联办事项110件，现已完成110件。 （四）“个人创业一件事”。涉及事项各单位工作正在有序开展中。 （五）“退休一件事”。各单位已启动具体业务联办工作。 （六）“身后一件事”。县殡仪馆架设政务外网网络专线和配置相关软硬件设备。 （七）“就学一件事”。我县制定了铅山县人民政府办公室关于印发《2021年铅山县中小学招生工作方案的通知》（铅府办字〔2021〕26号）和《铅山县中小学入学管理实施意见》，成立了县教体局、县公安局、县市管局、县住建局、县自然资源局等相关部门组成的联合审查小组，并由相关业务人员开展集体办公。 （八）“公积金贷款一件事”。按照市住房公积金贷款“只跑一次”工作会议工作布置要求，已制定铅山分中心工作方案，不动产登记中心和委托银行已启动相关工作。 （九）“二手房办理不动产权证及水电气联动过户一件事”。按照上级下发的工作要求，在软件公司和市自然资源局的沟通下，我县不动产登记系统已经成功接入上饶市一窗综合服务平台，在申请人进行二手房转移登记时可以和税务等部门共享信息，目前技术单位正在与水电气部门沟通并为其设置账户用于相关业务的办理。 （十）“低保救助一件事”。按照上级文件要求，我县积极与市局进行沟通，已落实“低保救助一件事”联办政策。
3 | 落实惠企惠民政策 | 罗剑锋 | 县发改委、县税务局、县工信局、县财政局、县人社局、县行政服务中心管委会、县科技局、县市管局 | 严格落实省政府《关于减税减费减租减息减支32条政策措施》，全面梳理汇总各类惠企政策，组建工作专班，通过走访、宣传和政务服务等方式，扩大惠企政策兑现的覆盖面、精准度和及时性，切实减轻企业负担，降低经营成本。 | 随时跟进 | 牢固树立落实好减税降费政策是硬任务的理念，坚持把纪律规矩挺在前面，严明工作要求，确保各项减税降费政策措施不折不扣的落实到位，确保纳税人和缴费人“应知尽知”、“应享尽享”。不断便利纳税人和缴费人享受减税降费的举措，简化程序，精简资料，确保减税降费政策落地。 | 100% | 科美格、瑞旭实业、广恒铝业申请省级工业发展专项资金，目前已通过市级审核；组织并指导福尔鑫药业、南水建材申报项目传统产业升级项目专项资金，已获得80万元专项资金；县内7家铜加工企业争取政府兑现奖励600万元；持续降低税费、用工、用能、物流等成本，已为企业减负2.5亿元。
4 | 规范教育收费、拓展教育服务 | 王城辉 | 县教体局 | 加强全县中小学教辅材料征订管理，制定学校收费清单, 畅通投诉举报渠道。拓展教育服务，实现中小学校课后服 务全覆盖。完成一批中小学、幼儿园建设，进一步缓解“上学难”“入托难”问题。 | 持续推进 | 严格执行上级相关政策 | 100% | 加强全县中小学教辅材料征订管理，制定学校收费清单，畅通投诉举报渠道。拓展教育服务，实现中小学校课后服务全覆盖。推进乡镇中小学设施提升，完成紫溪中学、湖坊中学、青溪小学、葛仙山小学、永铜小学等扩建。
5 | 关爱城乡困难群众 | 童瑛 | 县民政局、县财政局 | 进一步做好全县2021年城乡困难群众保障标准提标提补工作，开展“解忧暖心传党恩 一情暖万家”行动，保障和改善城乡困难群众的基本生活。 | 持续推进 | 一是按时完成2021年城乡困难群众提标提补工作；二是加大社会救助宣传力度，印发宣传单。 | 100% | 一是落实上饶市人民政府办公室关于进一步做好我市2021年城乡困难群众提标提补工作的通知精神，4月24日完成了全县补发城市低保、特困供养对象提标提补工作；二是印发9000份“社会救助操作规程”、“解忧暖心传党恩”宣传单分发各乡镇中心，做到每月审批应保尽保。提标提补工作已经完成。
6 | 实施革命英烈后代关爱行动 | 罗剑锋 | 县退役军人事务局 | 落实烈士遗属优待优抚政策，开展“替烈士看爹娘、为烈属办实事”等英烈关爱行动，让烈士亲人共享改革发展成果。 | 9月30日前完成 | 积极开展革命英烈后代“一家一对接”活动 | 100% | 全县现有烈属89户，在8月1日前市县乡领导已经全部走访慰问，发放慰问金5万余元；开展了替烈士看爹娘活动，分别看望慰问两位烈士的父母，送去了党和政府的关心和温暖。
7 | 打击治理电信网络诈骗犯罪 | 梁波 | 县委政法委、县委宣传部、县公安局、县打击电信网络犯罪工作联席会成员单位 | 四降（发案明显下降、群众损失明显下降、涉案“两卡”线索明显下降、滞留缅北被人员明显下降）一提升（打击整治质效明显提升）一确保（确保不被红牌警告、不被挂牌整治） | 2021年12月31日前完成 | 一是深化人员管控；二是深入推进“断卡”行动；三是提升打击质效 | 100% | 成立了县反诈中心，立足工作职责，以“长风1号”“长风2号”“攻坚月”等活动为抓手，全力推进打击治理工作。今年以来，共破获电信网络诈骗案件107起，刑事拘留118人，止付资金6500余万元，冻结涉案资金800万余元，预警劝阻230余人，帮助群众挽回损失290余万元。
8 | 实施“亲情连线”行动 | 汪媛 | 县委宣传部、县文明办、县妇联 | 依托新时代文明实践中心 （站）等，在留守儿童、老人积聚的农村，开展“亲情连线”等关爱活动，搭建外出务工人员与留守儿童老人联系交流平台。在具备条件的村，开展“小喇叭”活动，丰富中小学生文化生活。 | 2021年7--9月开展 | 开展亲情连线、留守儿童 关爱帮扶、防溺水宣传等活动 | 100% | 目前已建立亲情连线工作室56个；开展视频通话服务139次，健康义诊7次，上门理发5次，代购生活必需品9次，心理辅导17次，亲情陪伴63次，帮助留守儿童学习辅导117人，学习资料打印复印50余次，反诈骗宣传近20万次，开展防溺水宣传200余次，发放防溺水宣传单2000余张；小喇叭共计245个，红色故事400余次，播放红色歌曲1320余次。
9 | 提升政府服务水平 | 罗剑锋 | 县行政服务中心管委会、县住建局、县自然资源局、县发改委 | 推行工程建设项目“一窗进”“一码清”“一把抓”审批改革，坚持和完善政务服务“不打洋”，全面实行政务服务“好差评”制度，为企业群众提供高效便捷政务服务。推行“不见面”办事，建设完善“赣服通”铅山分厅4.0版。建设全县统一的“12345政务服务便民热线”，实现企业群众“一号提诉求. | 2019年开始实行错时延时预约服务机制；2020年9月政务大厅开展“好差评”评价制度 | 在政务大厅窗口配置“好差评"评价机器，设置5212345热线便民电话。 | 100% | 在政务大厅投资项目审批区设置5个窗口，分别是4个建设工程综合窗口和1个水电气综合窗口，13个县直单位34项工改审批事项均可通二维码扫码获取办事流程，提高办事效率，制定了《铅山县2021年全县重点项目建设计划》文件。网上中介超市项目业主已进驻85家，中介企业铅山籍进驻4家；健全错时延时预约服务机制，上半年共办理错时延时预约服务业务1020件。持续推动“互联网+监管”，上半年录入监管动态240条，监管曝光84条。
10 | 有效缓解城区停车难问题 | 危岩 | 县城管局、县公安局、县交通局、县城投集团 | 通过新划停车位、错时停车等多种手段，有效缓解城区大型公共场所、居民集居区停车难问题。有条件的地方，打造智慧停车平台，提供停车信息发布、泊位查询、导航、预约等服务。 | 2021年10月完成 | 根据城县规划，合理布局有序推进新建停车场。 | 100% | 新规划机动车泊位400余个，其中允许夜间临时停放机动车泊位28个，限时停车位6个，公厕附近限时停车位4个，单行道单侧停车位80余个，路侧常规机动车泊位300余个，翻新机动车泊位200余个，新规划及翻新非机动泊位400余个；为老旧社区改造施化机动车泊位60余个，积极协调配合县城投智慧停车有限公司，改造提升临时停车场3处（1、交警队对面临时停车；2、建设局对面临时停车场；3、老农贸市场临时停车场；3、新建的辛弃疾广场停车场投入使用）；并打造了智慧停车平台，提供停车信息发布、泊位查询、导航、预约等服务。
11 | 化解社会矛盾纠纷 | 沈佳义 | 县信访局 | 通过开展我为群众办实事活动，进一步畅通信访渠道，提高人民群众满意度，有效促进社会和谐。 | 长期坚持 | 1、建设云接访视讯系统，实行大接访+大约访+大下访+云接访等“四访联动”机制，加强来访接待、畅通信访渠道；2、研究信访快结快办机制，开展问题楼盘、民生保障类信访问题专项整治活动，开展人民群众意见征集活动；3、通过县乡信访联席会议有效化解各类矛盾纠纷。 | 100% | 2021年以来，县级领导共开展信访接待201次，到岗率100%，接待信访群众133批356人次，即时办理42件，签批信访件71件，办结率100%；各级领导干部下访累计135次；信访及时受理率、按时办结率均为100%，信访部门群众满意率位居全市第一方阵；通过县乡两级信访联席会议，研究解决了一大批疑难信访问题，有效消除了部分信访积案存量，控制了增量。
12 | 大力推进红色名村建设 | 夏志强 | 县委组织部、县委宣传部、县委党史研究室、县农业农村局、县财政局、县文广新局 | 建强一批基层党组织，开发一批红色教育培训课程，修缮一批革命遗址遗迹，推出一批乡村红色旅游线路。 | 年底前全面完成建设 | 充分发挥职能部门作用，统筹整合政策、资金、项目、人才等资源，形成推动红色名村建设的工作合力。定期开展调研督导，尤其是中组部和省级红色名村要重点关注、重点督导。 | 100% | 全县红色名村均实现书记、主任“一肩挑”，并获评2020年度全市“三化示范点”。村集体经营性收入已突破10万元。遗址遗迹均得到妥善保护，均落实了一支由老党员、乡村干部、志愿者组成的讲解队伍；形成红色旅游线路，深挖活用铅山本土红色资源，依托新四军石塘整编旧址、陈仁洪将军故居等33处红色资源，整合打造5个红色名村和永平清园红色文化拓展基地，推出5条“旅游+党史学习”精品线路，尤其是石塘镇打造的“两场五馆”成为上饶市“唱支山歌给党听”红色体验之旅的参观点，累计接待省内外学习团队434批次，33000余人。
13 | 为群众提供创业就业服务 | 罗剑锋 | 县人社局 | 搭建多元化创业孵化平台，加大创业担保贷款、创业补贴等政策落实力度，推行创业指导、创业培训等“一站式”服务，为创业者提供一站式创业服务。通过送岗位、送技能、送补贴、送资金, 促进群众多渠道就业，拓展“线上人才云招聘+线下日常招聘会”模式，为群众提供多元化、精准化的就业服务。全县城镇新增就业3900人，确保有就业能力的零就业家庭至少有一人就业。 | 持续推进 | 按年初计划,分步骤实施,持续推进。 | 100% | 全县新增就业人数3920人，新增转移农村劳动力3418人(其中省内转移2174人)，创业就业培训1679人，发放创业担保贷款6969万元。智能化人力资源市场建成并投入使用，为更多的企业和求职人员提供服务，发放惠企政策宣传册4000余册。提高政策的知晓面、参与度及惠及面。
14 | 提高群众职业技能 | 罗剑锋 | 县人社局、县民政局 | 开展政府补贴性职业技能培训4600人次。其中： 创业培训1210人次；实施康养服务人员培训（含养老护理员、育婴师等家政培训）460人次，推行线上补贴性培训460人次。 | 长期坚持 | 依托县内就业训练中心、职业中学、信州理工、安帮伲、韩舍职业培训学校共5家培训机构。同时强化企业培训主体作用,组织开展家庭服务业、茶艺、GVB、电子商务、电脑技术,企业岗前培训、以工代训、新型学徒制等多样化的培训,以满足不同群体的培训需求;积极推进实施我县职业技能提升行动,大力推进技能强县建设,通过培训促进就业技能提升,扩宽就业渠道,提升就业创业质量。 | 100% | 组织开展各类就业创业培训63期，培训学员4685人次，其中:企业职工岗位技能培训2950人次; 创业培训879人次;就业技能培训856人(含“康养类家政服务培训305人)，收集了全县70余家企业招聘信息，提供岗位2800余个，帮助县内企业招工900余人。
15 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 童瑛 | 县乡村振兴局 | 1.防返贫动态监测和帮扶（长期坚持）； 2.资金项目管理（长期坚持）； 3.信息数据采集； 4.乡村振兴工作站（室）标准化建设； 5.三保障和饮水安全监测； 6.政策衔接和落实； 7.重点村的规划编制和产业规划8感恩扶志推进9产业建设，增加村民收入。 | 持续推进 | 健全防止返贫动态监测和帮扶机制 | 100% | 1.新增三类监测对象45户，共计334户； 2.2021年项目全部推进，完成资金拔付； 3.信息数据采集线下已完成，数据入录全部完成； 4.乡村振兴工作站（室）标准化建设全面完成； 5.资产管护已完成摸排，确权，目前正处置； 6.三保障和饮水安全正在动态监测； 7.感恩扶志工作正在开展； 8.衔接政策已制并落实； 9.已开展重点村帮扶规划编制及产业规划。
16 | 做好城乡养老服务 | 童瑛 | 县民政局、县发改、县财政局、县自然资源局 | 推进乡镇（中心）社区嵌入式养老院建设。实施特殊困难老年人家庭居家适老化改造。推进农村幸福食堂建设，进一步完善全县农村互助式养老服务设施。为公办养老机构安装取暖设施。 | 2021年12月完成 | 落实了全县18个乡镇120户适老化改造名单及实施方案，按照三年养老行动计划完成了在全县范围新增33个幸福食堂选址工作，下一步持续推进各乡镇尽快建设完成。为敬老院老人安装157台空调； | 100% | 已完成投资4200万元的县社会福利中心等项目，落实一次性补助博爱养老院16万元，经济困难的高龄、失能老年人补贴12.5万元。完成居家社区养老服务建设7家;嵌入式养老院已完成1家，完成了全县18个乡镇120户适老化改造。按照三年养老行动计划完成了在全县范围新增36个幸福食堂工作。为敬老院老人安装157台空调；
17 | 实施农村电网巩固提升工程 | 王宇昕 | 国网铅山电力公司 | 基本实现全县农网和工业园区稳定可靠供电服务，供电能力和服务水平明显提升。简化用电报装流程，压缩供电办理时限，实现大中型企业“最多跑一次”、小微企业客户办电“一次都不跑”。 | 2021年10月31日前全部完工；2021年12月31日前全部投运 | 2021年铅山县农村电网工程总投资7338万元，当年完成农网工程建设完工、投运任务。改善农村电网网架结构，着力解决低电压用户，提高供电可靠性，为用户提供最优质的服务。为了让工程顺利实施，施工单位进场前，各供电所与当地乡政府进行沟通，由乡政府组织召开了电网建设启动会，涉及到改造区域的村委必须委派专人对接跟踪，确保工程在施工过程顺利施工，保证了工程无阻工的同时减少施工当中存在投诉的风险。 | 100% | 投资7338万元，完成农网工程建设、投运任务。改善农村电网网架结构，着力解决低电压用户，提高供电可靠性，为用户提供最优质的服务。目前已完工2021年配电网工程合计203个子项目。
18 | 开展企业科技服务 | 王宇昕 | 县科技局 | 走访帮扶企业，帮助企业归集研发费用、申报各级科技计划项目、申请各类专利，引进科技人才队伍。积极开展平台建设攻坚行动，引进大院大所在我县建研发机构；组建产业联盟，共建企业协同创新中心。 | 持续推进 | 持续助力产学研合作与交流，扎实推进企业创新平台建设。持续健全科技人才引进体制机制，进一步完善招才引才政策，深入开展“双招双引”工作。持续推进科技型企业培育计划，鼓励和引导符合条件的科技型企业申报高新技术企业；及时组织企业有效地进行科技型中小企业评价备案工作。 | 100% | 1.为企业搭建产学研合作平台，促成江西新中野茶业科技限公司与中国林科院亚热带林业研究所达成共同进行“医药级油茶皂苷及微囊制剂的研究开发”项目协议。2.为推进我县产业高质量发展，在全县面向全国实施主导产业关键核心技术攻关重大项目“揭榜挂帅”制度，制定出台了《铅山县重大技术攻关项目“揭榜挂帅”实施方案》。10月22日，举行了铅山县重大技术攻关“揭榜挂帅”项目专家论证会，5个列入榜单的项目通过了专家论证，项目总榜单额1050万元，县政府将配套资金170万元。3.9月24日，由科技局积极推荐的我县鼎金属公司刘春力博士成功入选省主要学术和技术带头人培养计划。4.为提高县内企业对各级科技政策的理解，科技局组织人员上门发放《科技政策一本清》。5.实施科技型企业梯度培育计划，今年分两批组织申报高新技术企业19家，第一批已认定4家，第二批11家待认定。推动国家级科技型中小企业入库达42家。
19 | 持续提升医疗水平 | 王城辉 | 县卫健委 | 优化卫生资源布局和优质医疗资源扩容，加快推进县医院投入使用、中医院搬迁、县第二人民医院组建等重大卫生项目，提升城乡医疗服务水平。 | 1、县医院已投入使用；2、中医院搬迁预计2022年10月完成；县第二人民医院2023年3月完成 | 加快部门沟通衔接，加快手续办理速度，尽快开工建设。 | 100% | 加快推进医疗基础设施建设速度。8月26日县医院已投入使用，启动中医院搬迁、铅山县第二人民医院项目。县妇幼保健院综合大楼建设项目已完成基础设施。虹桥乡、陈坊乡整体搬迁项目已完成规划评审、正在办理招投标手续。优化卫生资源布局和优质医疗扩容，提升城乡医疗服务水平。
20 | 开展生态环境保护攻坚行动 | 张法龙 | 县环境保护委员会办公室、县环委会成员单位 | 1.全县地表水省控断面水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到90%以上，其中，国控断面水质和省控断面达到或好于市生态环境局下达我县的考核目标，劣Ⅴ类断面比例为零； 2.县级及以上城市集中式饮用水水源达标率96%以上 | 2021年12月完成 | 实施十五大攻坚行动，按照责任分工，统筹推进。 | 100% | 2021年，铅山县认真贯彻落实“六个有”要求，制定《铅山县2021年污染防治攻坚战十五大攻坚行动实施方案》，各个专项行动均成立由分管副县长为组长的工作专班。2021年5月18日召开了县生环委2021年第二次全体（扩大）会议，对十五大攻坚行动进行了动员部署，各牵头单位积极推进各项攻坚行动，取得了阶段性成效。截至目前，境内断面水质及县城集中式饮用水源地水质达标率均为100%。
21 | 加强城镇居民用水保障 | 危岩 | 县水利局、永平镇、县城投公司 | 实施永平城区管网改造升级项目，收购银河水厂（民营），进行支管网铺设，依托永平铜矿水厂，进一步强化水厂规范管理，以保障城镇3万人居民用水安全。 | 2021年12月完成 | 1.向上级争取管网维修项目资金。2.尽快完成对永平银河自来水厂（私营）的收购。3.启动管网维修工程。4.强化对自来水厂的运营与管理。 | 100% | 1.已争取垦区改造项目资金2100万元用于永平自来水管网改造工程。2.已由县城投公司完成对永平银河自来水厂（私营）的收购。3.平自来水管网改造工程已基本完工。4.已由县城投公司全面接管水厂，聘请专业人员对永平自来水厂进行运营和管理，目前水质达标，居民供水基本得到保障。
22 | 加快一批校园建设 | 王城辉 | 县教体局、县住建局、县城管局、县自然资源局 | 统筹协调，加强调度, 督促有关单位切实解决一批校建项目中遇到的难点问题，加快改善校园基础设施，努力为广大师生营造安全、优美的校园环境。 | 随时跟进 | 统筹协调，加强调度。 | 100% | 1.完成紫溪中学、湖坊中学、青溪小学、葛仙山小学和永铜小学的扩建。2.已启动县第四幼儿园、葛仙山镇港东幼儿园、新滩乡中心小学运动场、陈坊乡中心小学教学楼等建设项目。
23 | 加快城市道路改造 | 未小刚 | 县住建局、县交通局、县城管局、县自然资源局、县城投集团 | 实施铅山县黄岗山大道综合改造提升工程，对道路、道路两侧绿化、亮化及市政设施进行综合性改造提升。 | 持续推进 | 1.新建一批城市道路。 2.维修一批城市道路路面。 3.提升改造一批城市道路。 4.积极争取一般债券资金。 | 100% | 1、新建了瓢泉路、峰顶山路、福纬二路（九阳大道-福经三路段）、福纬三路（惠济河南路-九阳大道段）福泰路南延段等城市道路。 2、维修了复兴中路、胜利南路、福惠路等城市路段。3、改造提升一批城市道路：复兴南路、河口大道、龙门南大道、信州中路、狮江大道、凤来桥引道项目；对黄岗山大道、鹅湖大道等城区主干道进行综合改造提升。 4、已争取到一般债券资金1200万元。
24 | 加快推进城镇老旧小区改造 | 危岩 | 县住建局、县城管局、县财政局 | 改造户数11022户，改造面积28.1万平方米。共分5个标段实施。（2021年目标任务为改造户数5984户，改造面积约12万平方米） | 2021年12月完成 | 成立了铅山县老旧小区改造工作领导小组，出台《铅山县老旧小区改造工作实施方案》。县委、政府相关领导每月调度、督导老旧小区改造工作。 | 100% | 截止目前完成信州东路道路两侧范围，西起黄岗山大道，东至复兴中路，北邻狮江大道围城的区域一；信州东路道路两侧范围，西起复兴中路，东至九阳大道，北邻狮江大道围城的区域二；九阳大道以西，狮江大道以北，复兴北路以东以及惠济渠以南围成的区域三；县城人武部、物质公司、信州中路沿街等区域是；信州西路道路两侧范围，东起黄岗山大道，西至行政路，北邻狮江大道，南至清湖东路围城的区域五等5个标段区域的改造工作，改造户数5984户，改造约12万平方米，工程费投资1亿元。2021年5个标段区域任务全部完成。